## Slide 1
10월 2주 주간회의
2024. 10. 11
[중고차 SmartWork 시스템 개발 프로젝트]

## Slide 2
【개요】
【단계】
【주간 실적 요약】
구분 | 금주 진척 (10.7~10.11) 10월 2주차 | 차주 계획 (10.13~10.18) 10월 3주차
기획 | 요구사항 분석 완료 IA 작성 완료 스토리보드 작성 진행 - 판매사원 로그인, 메인화면 작성 완료 | 스토리보드 작성 진행 - 차량 상세 조회 화면, 차량견적, 이익금 계산, 계약 조회 화면 작성 진행
프로젝트 관리
요구사항 분석 완료 및 IA 작성 완료
스토리보드 작성 진행중
디자인 시안 작성 진행중
PROJECT | 단계 | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  | 
SmartWork | 요구사항 분석/설계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인/개발 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
구분 | 금주 진척 (10.7~10.11) 10월 2주차 | 차주 계획 (10.13~10.18) 10월 3주차
디자인 | 디자인 시안 작업 - 전체 3종류 중 2종류 작업 완료 | 디자인 시안 작업 - 전체 3종류 중 3종류 작업 완료 디자인 시안 설명 (10.18)
회의 결과 |  | 

## Slide 4
구분 | 유형 | 내용 | 비고 및 관련 담당자
계약 | 요청 | 디자인 시안 결과 보고 회의 일정 가능 여부 확인 | 
 | 의사결정 | 로그인 화면 기능에서 인증코드 기능 삭제 여부 의사결정 필요 | 작성필요
【이슈 , 의사결정, 요청 사항】

## Slide 5
일시 |  | 업무구분 | 업무내역 | 참석자 | 비고
[차주 업무 일정 : 회의, 교육, 보고]