## 표지
스마트워크 프로젝트 WBS
| 문서번호 | KOR-PM-SM-1-WBS
| Version | v0.1
| 개정일자 | 20**.**.**
| 작성자 | 김길동

## 제.개정이력
****** 구축사업 |  |  |  |  | WBS
제.개정 이력
버전 | 개정일자 | 제.개정 | 개정사유 및 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 20**.**.** | 제정 | -최초작성 | 김길동 | 홍길동

## WBS
사업명 |  |  | 스마트 워크 프로젝트
프로젝트 기간 |  |  | 2025-**-** ~ 2025-**-**
진척확인 기준일 |  |  | 2026-**-**
WBS | 업무 |  |  | 계획 |  | 실적(생략) |  |  |  | 담당자(생략) | 산출물(생략)
| 구분 | 단계 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 시작일 | 완료일 | 진척율 | 위험도
1 | 업무 구분: 프로젝트 사업 관리
1.1 | 업무 구분: 착수 계획; 업무 단계: 계약; 업무 업무: 본 사업 계약 진행; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  | 사업수행계획서 | 본 사업 사업수행 계획서 작성 | 2025-**-** | 2025-**-**
1.2 | 업무 구분: 프로젝트 계획수립; 업무 단계: 일정 관리 계획; 업무 업무: 사업 초기 일정 계획; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  | 범위 관리 계획 | 과업 범위 검토 계획 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  | 지원 관리 계획 | 지원 관리 계획 | 2025-**-** | 2025-**-**
1.3 | 업무 구분: 보고 및 관리; 업무 단계: 주요 보고; 업무 업무: 착수 보고; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  |  | 중간 보고 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  |  | 종료 보고 | 2025-**-** | 2025-**-**
1.4 | 업무 구분: 프로젝트 종료; 업무 단계: 종료 계획; 업무 업무: 종료 계획 수립; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  | 인수 인계 | 인수 인계 계획 수립 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  | 검수 | 검수 요청 | 2025-**-** | 2025-**-**
2 | 업무 구분: 시스템구축
2.1 | 업무 구분: 기획(설계); 업무 단계: 현황 분석; 업무 업무: 현재 고객사의 상황에 대한 분석
|  | 요구사항 분석 | 고객의 요구사항에 대한 점검 및 상세 분석 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  | 설계 | 고객 요구사항에 따른 시스템 설계 | 2025-**-** | 2025-**-**
2.2 | 업무 구분: 구현; 업무 단계: 디자인; 업무 업무: 디자인 작업; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  | 개발 | 퍼블리싱 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  |  | 개발 모듈 1 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  |  | 개발 모듈 2 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  |  | 개발 모듈 3 | 2025-**-** | 2025-**-**
2.3 | 업무 구분: 테스트; 업무 단계: 테스트 준비; 업무 업무: 테스트 교육; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  | 테스트 | 단위테스트 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  |  | 통합테스트 | 2025-**-** | 2025-**-**
2.4 | 업무 구분: 전개; 업무 단계: 오픈 준비; 업무 업무: 오픈 점검; 계획 시작일: 2025-**-**; 계획 완료일: 2025-**-**
|  | 오픈 | 오픈 수행 | 2025-**-** | 2025-**-**
|  | 안정화 | 모니터링 및 안정화 지원 | 2025-**-** | 2025-**-**