## Slide 1
10월 2주 주간회의
2025. 10. 11
[스마트 횡단보도 구축 사업]

## Slide 2
【개요】
【단계】
【주간 실적 요약】
구분 | 금주 진척 (7.7~7.11) 7월 2주차 | 차주 계획 (7.14~7.18) 7월 3주차
기획 | <스마트 횡단보도 시스템> 1. [신호 연장 알고리즘] 요소정리 및 시뮬레이션 2. 시각장애인을 위한 [음성안내 보조 기능] 요구사항 정의 진행중 <교통관제 CCTV 시스템> 1. [주요 교차로 8곳 후보지 선정] 및 현장 확인 완료 2. [설비 기준 요건서 초안] 작성중 3. [연동 API 구조 파악과 시스템간 인터페이스 정의] 내부 기준 정리 | <스마트 횡단보도 시스템> 1. 보행자 감지 기술 방식 고객과 논의 2. 고객과 현장 답사 - 현장의 추가 요구사항 검토 <교통관제 CCTV 시스템> 1. 교차로 8곳 후보지 현장 답사 및 추가 요구사항 진행 <고객 미팅> 1. 스마트 횡단보도 기능 논의 2. CCTV 설치 기준 협의 3. 통합 운영 인터페이스 정의 관련 미팅
프로젝트 관리
보행신호 자동 연장 기능 시뮬레이션 긍정적
음성 안내 보조기능 요구사항 정의 진행중
주요 교차로 후보지 선정 및 현장 확인 완료
보행자 감지 방식에 대한 고객의 기술 선정 지연
PROJECT | 단계 | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  | 
스마트 횡단보도 | 요구사항 분석/설계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인/개발 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
교통관제 CCTV 시스템 | 요구사항 분석/설계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인/개발 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
구분 | 금주 진척 (7.7~7.11) 10월 2주차 | 차주 계획 (7.14~7.18) 7월 3주차
디자인 |  | 
회의 결과 |  | 

## Slide 4
구분 | 유형 | 내용 | 비고 및 관련 담당자
계약 | 요청 | 연동 API 구조 파악과 시스템간 인터페이스 정의 전달 후 의견 요청 | 금요일 미팅 예정
 | 의사결정 | 보행자 감지 방식에 대한 기술 선정 | 
【이슈 , 의사결정, 요청 사항】

## Slide 5
일시 |  | 업무구분 | 업무내역 | 참석자 | 비고
7/7 | 오전 | 회의 | 스마트 횡단보도 기능 논의 | 고객사, 기획자, 설계 총책임자, 개발 담당자 | 보행자 감지 방식 기술 선정
7/9 | 오후 | 회의 | CCTV 설치 기준 협의 | 고객사, 기획자, 현장 담당자 | 오전 사전 답사 필요
7/11 | 오후 | 회의 | 통합 운영 인터페이스 정의 관련 | 고객사 운영 담당자, 개발 담당자, 기획자 | 연동 API 구조 파악과 시스템간 인터페이스 정의 전달
[차주 업무 일정 : 회의, 교육, 보고]