## RFP 기본 분석 양식
RFP 기본 분석 자료
사업 정보 | 기본 정보 | 사업명 | 20**년 00시 지능형교통체계(ITS) 구축사업
|  | 사업기관정보 | 00시
|  | 사업책임자 | 팀 | 교통정책과 | 사업담당자 | 팀 | 교통정책과
|  |  | 이름 | 홍길동 |  | 이름 | 박호명
|  |  | 연락처 | 010-****-**** |  | 연락처 | 031-324-2328
|  |  | E-MAIL | **@***.*** |  | E-MAIL | hmpark80@korea.kr
|  | 사전 공고일 | 2025-**-** | 제안 제출일 | 2025-**-** | 제안 발표일 | 2025-**-**
|  | 제안 공고일 | 2025-**-**
|  | 사업 기간 | 5개월
|  | 사업 예산 | 820700000
|  | 사업 지역 | 00시
|  | 사업 종류 | 스마트 횡단보도 시스템 구축
|  | 평가 방법 | 제한경쟁입찰 ( 기술 능력 평가 : 정량적 20, 정성적 70 / 입찰가격 평가 : 10 )
| 상세 정보 | 추진 과제 | 초등학교 인근 스마트 횡단보도 시스템 구축
스마트 횡단보도 운영관리시스템 구축
| 기타 정보 | 예상 경쟁 업체 | ITS 솔루션 전문 기업 에스트래픽
대보 정보통신
LG U+
특이 사항

## RFP 분석 질의 응답
RFP 분석 질의 응답
번호 | 구분 | 질의 | 답변
1 | 프로젝트 개요 | 본 프로젝트의 사업명은 무엇인가? | 20**년 00시 지능형교통체계(ITS) 구축사업
2 |  | 본 프로젝트의 발주 기관(기업)명은 무엇인가? | 00시
3 |  | 본 프로젝트의 예상 사업비는 얼마인가? | 820,700,000원
4 |  | 본 프로젝트의 사업 기간은 얼마인가? | 5개월(150일 이내)
5 |  | 본 프로젝트의 목적은 무엇인가? | - ITS 인프라 확대 및 신기술 시스템 도입으로 00시 교통체계 개선 - 스쿨존 내 안전한 보행환경 구축을 위한 스마트 횡단보도 시스템 도입 - 스마트 횡단보도 시스템 설치를 통해 보행자와 운전자 상호 간 정보를 제공하고, 사각지대 문제를 보완하여 교통약자의 보행사고를 예방
6 | 사업내용 | 본 프로젝트에서 개발해야 하는 서비스는어떤 것인가? | 초등학교 인근 스마트 횡단보도 시스템 관내 주요 교차로 CCTV 모니터링 시스템
7 |  | 특이 사항 (일반 개발과 다른 점)이 있는가?
8 | 상세 기능 요구사항 | 어떤 항목이 나와있는가? 내용 이해 후 설명하는 형태로 작성 | AI 기반 객체 인식 및 횡단 시간 제어 교통신호 제어기와 제어부 연동 보행신호와 횡단 상황을 고려하여 음향신호 표출 보행 잔여시간 표시 보행 연장중임을 접근차량이 인지하도록 안내전광판 설치 센터에서 현장 장비 모니터링 및 제어
9 | 차별화 포인트 | 자유롭게 상상력을 발휘하여, 서비스의 차별화를 제공할 수 있을지 작성 | 지팡이, 휠체어 등의 물체도 인식하여 보행신호에 반영 어린이가 인식되는 경우 멘트를 다르게
10 | 평가 기준 | 배점 기준은 무엇인가? | 기술능력평가(90%) (정량적 20%, 정성적 70%), 입찰가격평가(10%)