## 표지
스마트 횡단보도 ITS 구축 프로젝트 WBS
| 문서번호 | KOR-PM-SM-1-WBS
| Version | v0.1
| 개정일자 | 2025.07.01
| 작성자 | 양예림

## 제.개정이력
스마트 횡단보도 ITS 구축 프로젝트 |  |  |  |  | WBS
제.개정 이력
버전 | 개정일자 | 제.개정 | 개정사유 및 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2025.07.01 | 제정 | -최초작성 | 양예림 | 김하나

## WBS
사업명 |  |  | 스마트 횡단보도 ITS 구축 프로젝트
프로젝트 기간 |  |  | 2025-07-01 ~ 2025-11-28
진척확인 기준일 |  |  | 2025-11-01
WBS | 업무 |  |  | 계획 |  | 실적(생략) |  |  |  | 담당자(생략) | 산출물
| 구분 | 단계 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 시작일 | 완료일 | 진척율 | 위험도
1 | 업무 구분: 프로젝트 사업 관리; 계획 시작일: 2025-07-01; 계획 완료일: 2025-11-27 | 임세현
1.1 | 업무 구분: 착수 계획; 업무 단계: 계약; 업무 업무: 본 사업 계약 진행; 계획 시작일: 2025-07-01; 계획 완료일: 2025-07-05 | 이순신 | 계약서, MOU
| 업무 단계: 사업수행계획서; 업무 업무: 본 사업 사업수행 계획서 작성; 계획 시작일: 2025-07-06; 계획 완료일: 2025-07-10 | 이순신 | 사업수행계획서
1.2 | 업무 구분: 프로젝트 계획수립; 업무 단계: 일정 관리 계획; 업무 업무: 사업 초기 일정 계획; 계획 시작일: 2025-07-11; 계획 완료일: 2025-07-13 | 김현진 | 프로젝트 일정표
| 업무 단계: 범위 관리 계획; 업무 업무: 과업 범위 검토 계획; 계획 시작일: 2025-07-14; 계획 완료일: 2025-07-16 | 김현진 | WBS 문서
| 업무 단계: 지원 관리 계획; 업무 업무: 지원 관리 계획; 계획 시작일: 2025-07-17; 계획 완료일: 2025-07-18 | 김현진 | 리스크 관리 계획서
1.3 | 업무 구분: 보고 및 관리; 업무 단계: 주요 보고; 업무 업무: 착수 보고; 계획 시작일: 2025-07-19; 계획 완료일: 2025-07-20 | 양예림 | 착수 보고서
| 업무 업무: 중간 보고; 계획 시작일: 2025-09-30; 계획 완료일: 2025-10-02 | 양예림 | 중간 보고서
| 업무 업무: 종료 보고; 계획 시작일: 2025-11-25; 계획 완료일: 2025-11-27 | 양예림 | 종료 보고서
1.4 | 업무 구분: 프로젝트 종료; 업무 단계: 종료 계획; 업무 업무: 종료 계획 수립; 계획 시작일: 2025-11-01; 계획 완료일: 2025-11-04 | 김현진 | 종료 수립 계획서
| 업무 단계: 인수 인계; 업무 업무: 인수 인계 계획 수립; 계획 시작일: 2025-11-05; 계획 완료일: 2025-11-08 | 김현진 | 인수인계 계획서, 인수인계 문서 리스트
| 업무 단계: 검수; 업무 업무: 검수 요청; 계획 시작일: 2025-11-09; 계획 완료일: 2025-11-11 | 김현진 | 검수요청서, 검수확인서
2 | 업무 구분: 시스템구축; 계획 시작일: 2025-07-19; 계획 완료일: 2025-11-28 | 구자윤
2.1 | 업무 구분: 기획(설계); 업무 단계: 현황 분석; 업무 업무: 현재 고객사의 상황에 대한 분석; 계획 시작일: 2025-07-19; 계획 완료일: 2025-07-26 | 구자윤 | 현황시스템 분석 보고서
| 업무 단계: 요구사항 분석; 업무 업무: 고객의 요구사항에 대한 점검 및 상세 분석; 계획 시작일: 2025-07-27; 계획 완료일: 2025-08-05 | 구자윤 | 요구사항 명세서, 기능 정의서
| 업무 단계: 설계; 업무 업무: 고객 요구사항에 따른 시스템 설계; 계획 시작일: 2025-08-06; 계획 완료일: 2025-08-16 | 구자윤 | 시스템 설계서
2.2 | 업무 구분: 구현; 업무 단계: 디자인; 업무 업무: 디자인 작업; 계획 시작일: 2025-08-06; 계획 완료일: 2025-08-20 | 박재학 | UI/UX 시안, 프로토타입
| 업무 단계: 개발; 업무 업무: 퍼블리싱; 계획 시작일: 2025-08-21; 계획 완료일: 2025-08-31 | 박재학 | 퍼블리싱 결과물, 웹 접근성 점검표
| 업무 업무: 교통관제센터연계 API 인터페이스 시스템; 계획 시작일: 2025-09-01; 계획 완료일: 2025-09-10 | 김가영 | API 연동 명세서, 연동 테스트 결과 보고서
| 업무 업무: 신호 연동 및 제어 시스템; 계획 시작일: 2025-09-05; 계획 완료일: 2025-09-20 | 김선직 | 신호제어 알고리즘 설계서, 통신 프로토콜 정의 문서
| 업무 업무: AI 센서 영상 분석 시스템; 계획 시작일: 2025-09-15; 계획 완료일: 2025-10-05 | 하정명 | AI 모델 구조 설계서, 성능 검증 보고서
| 업무 업무: 통합 모니터링 시스템; 계획 시작일: 2025-09-15; 계획 완료일: 2025-10-05 | 박준형 | 시스템 아키텍쳐 설계서, 이벤트 수집 및 알람 정책 문서, 운영 매뉴얼
| 업무 업무: 경찰 연계 신고 시스템; 계획 시작일: 2025-10-01; 계획 완료일: 2025-10-15 | 최동혁 | 연계 경찰청 시스템 정의서, 연동 시나리오 흐름도
2.3 | 업무 구분: 테스트; 업무 단계: 테스트 준비; 업무 업무: 테스트 교육; 계획 시작일: 2025-10-10; 계획 완료일: 2025-10-14 | 최동혁 | 테스트 교육 계획서
| 업무 단계: 테스트; 업무 업무: 단위테스트; 계획 시작일: 2025-10-16; 계획 완료일: 2025-10-20 | 최동혁 | 단위 테스트 명세서, 단위 테스트 결과 보고서
| 업무 업무: 통합테스트; 계획 시작일: 2025-10-21; 계획 완료일: 2025-10-31 | 최동혁 | 기능 테스트 리포트, 성능 테스트 보고서, 버그 및 이슈 리포트 수정 내역 추적 문서
2.4 | 업무 구분: 전개; 업무 단계: 오픈 준비; 업무 업무: 오픈 점검; 계획 시작일: 2025-11-01; 계획 완료일: 2025-11-05 | 김선직 | 오픈 체크리스트, 롤백 플랜 및 비상 대응 문서, 오픈 승인 보고서
| 업무 단계: 오픈; 업무 업무: 오픈 수행; 계획 시작일: 2025-11-06; 계획 완료일: 2025-11-07 | 김선직 | 최종 릴리즈 노트, 구축 완료 보고서
| 업무 단계: 안정화; 업무 업무: 모니터링 및 안정화 지원; 계획 시작일: 2025-11-08; 계획 완료일: 2025-11-28 | 김선직 | 실시간 모니터링 대시보드 사진, 장애 대응 매뉴얼, 운영 모니터링 리포트, 장애 대응 이력, 개선사항 정리