## 이해관계자 그룹 정의서
이해관계자 그룹 정의서
그룹 역할 | 1. 사용자 : 구축될 시스템을 이용할 서비스 사용자. 실제 필요한 기능 사항에 대한 의견 제공자 2. 관리자 : 구축될 시스템의 관리 담당자. 관리적 측면의 기능 의견 제공자 3. 정책 수렴 : 고객사 사업기획팀. 전체 시스템의 기능 정의 및 1차 기능 확정 담당자. 4. 의사 결정 : 최종 요구사항 확인 및 의사 결정자
그룹 분류 | 상세 분류 | 주관측 (예상) 담당자 | 수행측 담당자 | 역할 | 요구사항 분석 진행 방식 | 비고
사용자 | AS-IS 분석 | 김길동 | 홍길동 | 1. RFP 작성 히스토리 확인 2. RFP 상의 요구사항 범위 확인 | 1. 5월 2주차 분석 완료 목표 - 2주차 중 2회 미팅 (컨설팅, 개발) | 1. 현행 RFP 상의 내용에 일관성 부족 2. RFP 상 요구사항의 컨설팅 및 개발 범위 모호함
| 홈페이지 관리 |  | 김유신 | 시스템 사용자로서 개발 요구사항을 현장에서 전달 및 피드백 제공 | 프로젝트 근처 상주 후 요구사항 수렴
관리자 | 홈페이지 관리 |  | 김유신 | 구축될 시스템의 관리 담당자, 관리자 측면 기능 요구 제공 | 실 사용자 의견 반영 분석
정책 수렴 | 서비스 정책 검토 |  | 이순신 | 회사 서비스 정책 법적 이상 여부 검토 확인 | 법무팀 검토
의사 결정 | 프로젝트 총괄 |  | 홍길동 | 전체 구조 설계 및 주요 의사 결정, 프로젝트 총괄 책임자 | 회의 및 승인 절차
| 최종 승인 |  | 강감찬 | 구조 설계 및 최종 승인 | 최종 설계안 확인 및 승인
* 이해관계자 그룹의 담당자들은 중복으로 진행되어도 무관
* 이해관계자 그룹 현재 업무 시스템에 대한 이해도 확인 필요